## Hoja1
Id TdC | TdC | Actividad | Tipo Cabecera | Código Objeto/Cliente | Dirección | Líder de equipo | Fecha de inicio planificada | Fecha de conclusión planificada | Estado Ejecución | Causal Resultado | Fecha de inicio de la ejecución | Fecha de fin de la ejecución | Estado Envío | Enviando resultado del estado | Recurso | Cliente ausente | Tiempo total contabilizado (minutos) | Tiempo total validado (minutos) | Disponibilidad (minutos) | Observaciones | Coordenada 1 | Coordenada 2
MTO_LMZ17285 | MTO_LMZ17285-10 (000020904756) |  | REPARACION LAMT Y PLAT / PA303-Adecuaciones puntuales / atributo no informado | K1304JU-null | LA MATANZA, ANTOFAGASTA 10.10 ANTOFAGASTA 10 10 | VACCAREZZA Jonatan Omar | 15/10/2025 18:50 | 15/10/2025 19:05 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 15/10/2025 18:50 | 15/10/2025 18:59 | SIU: Para enviar |  | VACCAREZZA Jonatan Omar | FALSE | 364 | 364 | 432 | verif de arranque k sin identificación. | -34.70686604 | -58.48843365
AT_LMZ292063 | AT_LMZ292063-10 (A_6298512671) |  | RECU - Verif completa de la Medicion -REGT1 | PS6296778563 | La Matanza, MORRIS W 1652 | BARRETO Carlos Martin | 01/10/2025 12:23 | 01/10/2025 12:48 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 01/10/2025 11:45 | 01/10/2025 11:50 | SIU: Para enviar |  | BARRETO Carlos Martin | FALSE | 418 | 418 | 432 | concurrir con custodia policial y hidrogrua poste de 11mt cambiar ramal pinchado | -34.84959219 | -58.64768893
AT_LMZ274581 | AT_LMZ274581-10 (000021142445) |  | REPARACIONES PREVENTIVAS MENORES / PA105-Cbio/Adec conexiones/acom/medición / at | GB6139915397-null | LA MATANZA, ISABEL LA CATOLICA 2020 | LONDIN Jose Eduardo | 04/10/2025 11:00 | 04/10/2025 11:10 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 04/10/2025 10:59 | 04/10/2025 11:05 | SIU: Para enviar |  | LONDIN Jose Eduardo | FALSE | 403 | 403 | 480 | No se cuenta con tapa de rack.No se cuenta con ese material específico. | -34.71617066 | -58.52474959
AT_LMZ354547 | AT_LMZ354547-10 (D_8570528100) |  | Denuncias | PS2723333034 | La Matanza, SOSA OSVALDO SOLDADO 2003 SOSA OSVALDO SOLDADO 789 | OJEDA Mario Alejandro | 17/10/2025 09:15 | 17/10/2025 09:40 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 17/10/2025 09:56 | 17/10/2025 10:02 | SIU: Para enviar |  | BON Daniel Ricardo | FALSE | 402 | 402 | 432 | directo de linea 7,50, enviar hidro , usa poste telefónico para conectarse. enviar hidro. | -34.70485024 | -58.63055072
AT_LMZ358834 | AT_LMZ358834-10 (A_4730834755) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS4730750170 | La Matanza, SUNCHALES 5514 | FLORES Miguel Angel | 01/10/2025 08:17 | 01/10/2025 08:42 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 01/10/2025 08:41 | 01/10/2025 08:47 | SIU: Para enviar |  | SALINAS Diego Armando | FALSE | 381 | 381 | 432 | no sé realizar falta poste de cruse mandar a colocar poste de cruse | -34.78390709 | -58.63989669
ATLMZ_ROWING32670 | ATLMZ_ROWING32670-10 (A_3641702337) |  | RECU - Verif completa de la Medicion -REGT1 | PS3644235833 | La Matanza, BARRAGAN 3939 | FLORES Miguel Angel | 01/10/2025 12:39 | 01/10/2025 13:04 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 01/10/2025 12:44 | 01/10/2025 12:53 | SIU: Para enviar |  | SALINAS Diego Armando | FALSE | 381 | 381 | 432 | no sé realizar concurrir con custodia | -34.76477933 | -58.64298477
AT_LMZ358946 | AT_LMZ358946-10 (A_7649329539) |  | ATCL - Ejecución de Remoción Oficina Comercial | PS7649082856 | La Matanza, DOMINGUEZ CNEL 3096 | GOROSITO Fernando | 13/10/2025 15:41 | 13/10/2025 16:06 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 13/10/2025 15:41 | 13/10/2025 15:50 | SIU: Para enviar |  | GOROSITO Fernando | FALSE | 346 | 346 | 432 | Lo debe realizar por otro equipo con hidroelevador | -34.69940475 | -58.48065314
ATLMZ_ROWING33933 | ATLMZ_ROWING33933-10 (A_4435720678) |  | RECU - Verif completa de la Medicion | PS4438463156 | La Matanza, RIVAS GRAL 7290 | ESPINOLA Osmar Antonio | 07/10/2025 09:26 | 07/10/2025 09:51 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 09:08 | 07/10/2025 09:10 | SIU: Para enviar |  | DASSO Facundo Martin | FALSE | 372 | 369 | 432 | se cierra tarea para pedí tarea para normalizar medidor mide conectado en directo en magan 740. volver a cargar tarea para realizar después | -34.79611483 | -58.61942267
AT_LMZ360668 | AT_LMZ360668-10 (A_0054285509) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS0055650961 | La Matanza, RUIZ DE LOS LLANOS 3544 | RAMOS FERNANDEZ Laureano Ricardo | 01/10/2025 09:39 | 01/10/2025 10:04 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 01/10/2025 11:15 | 01/10/2025 11:24 | SIU: Para enviar |  | RAMOS FERNANDEZ Laureano Ricardo | FALSE | 344 | 322 | 432 | se cierra tarea para pedí tarea para normalizar medidor mide conectado en directo en magan 740. volver a cargar tarea para realizar después | -34.79611483 | -58.61942267
AT_LMZ360529 | AT_LMZ360529-10 (A_7388964852) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS7388612269 | La Matanza, FOURNIER 3163 | RAMOS FERNANDEZ Laureano Ricardo | 01/10/2025 08:18 | 01/10/2025 08:43 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 01/10/2025 08:27 | 01/10/2025 08:36 | SIU: Para enviar |  | RAMOS FERNANDEZ Laureano Ricardo | FALSE | 344 | 322 | 432 | cambiar poste de cruce quebrado/conectar con hidro grua poste de 11 mts | -34.73981392 | -58.59972360
AT_LMZ360709 | AT_LMZ360709-10 (A_3374407492) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS3370352023 | La Matanza, SOSA OSVALDO SOLDADO 505 | OJEDA Mario Alejandro | 01/10/2025 09:52 | 01/10/2025 10:17 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 01/10/2025 09:25 | 01/10/2025 09:29 | SIU: Para enviar |  | BON Daniel Ricardo | FALSE | 390 | 390 | 432 | mide en poste de 11 mtrs, concurrir con hidro para retirar y poner med convencional. | -34.70455199 | -58.63288580
AT_LMZ360713 | AT_LMZ360713-10 (A_4804766771) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS4805459857 | La Matanza, PERU 2492 | OLLE Hector Andres | 01/10/2025 07:30 | 01/10/2025 07:55 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 01/10/2025 07:24 | 01/10/2025 07:50 | SIU: Para enviar |  | PEREZ Cristian Adrian | FALSE | 399 | 399 | 432 | habitáculo interno. no contesta llamados. intentar más tarde. se preguntó a la mesa en el vencimiento. | -34.67913946 | -58.55939433
AT_LMZ360530 | AT_LMZ360530-10 (A_8256165504) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS8257508695 | La Matanza, CAZADORES 3 | GELOSO Miguel Angel | 02/10/2025 09:06 | 02/10/2025 09:31 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 02/10/2025 09:33 | 02/10/2025 10:38 | SIU: Para enviar |  | PINEYRO Jonathan Matias | FALSE | 342 | 342 | 432 | no se realiza conexión por poste bajo línea en mal estado mandar hidro a energizar se coloca medidor 20231674 marco y tapa. | -34.71005110 | -58.48007644
AT_LMZ360619 | AT_LMZ360619-10 (A_1636818553) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS1630689697 | La Matanza, MADRE T DE CALCUTA 54 | GELOSO Miguel Angel | 01/10/2025 14:08 | 01/10/2025 14:33 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 01/10/2025 13:10 | 01/10/2025 14:22 | SIU: Para enviar |  | PINEYRO Jonathan Matias | FALSE | 379 | 379 | 432 | se colocó medidor monofásico por nuevo suministro, se deja ramal en balcón de cliente mandar hidro a energizar por poste de 11 m se coloca marco tapa y térmica y se cambia tapa lindera. | -34.70288587 | -58.47648596
AT_LMZ357844 | AT_LMZ357844-10 (A_5117016967) |  | RECU - Verif completa de la Medicion -REGT1 | PS5119552439 | La Matanza, PERON JUAN D PTE 1247 | VERON BRITOS Raul Gustavo | 01/10/2025 08:11 | 01/10/2025 08:36 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 01/10/2025 08:17 | 01/10/2025 08:34 | SIU: Para enviar |  | VERON BRITOS Raul Gustavo | FALSE | 381 | 381 | 432 | Se requiere hidrogrua para cambió de ramal , poste con sonido hueco con ramal tenso. | -34.66270604 | -58.57531624
AT_LMZ360707 | AT_LMZ360707-10 (A_1693797574) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS1696937900 | La Matanza, PERON JUAN D PTE 779 | OLLE Hector Andres | 01/10/2025 09:04 | 01/10/2025 09:29 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 01/10/2025 09:04 | 01/10/2025 09:38 | SIU: Para enviar |  | PEREZ Cristian Adrian | FALSE | 399 | 399 | 432 | varios habitaculos sin identificación. el matriculado no estaba seguro la ubicación de los medidores. se le pidió que identifique cada medidor para evitar problemas | -34.65939056 | -58.57968715
AT_LMZ353978 | AT_LMZ353978-10 (A_2752401319) |  | RECU - Verif completa de la Medicion -REGT1 | PS2759040998 | La Matanza, ANTEQUERA 5295 | FLORES Miguel Angel | 17/10/2025 09:57 | 17/10/2025 10:22 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 17/10/2025 09:59 | 17/10/2025 10:08 | SIU: Para enviar |  | SALINAS Diego Armando | FALSE | 375 | 375 | 432 | no sé realizar concurrir con hidrogrua y custodia. | -34.76357841 | -58.62312657
AT_LMZ361004 | AT_LMZ361004-10 (A_1683745911) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS1681769141 | La Matanza, TRIUNVIRATO 1362 | CAMPAGNOLA Jesus Ignacio | 02/10/2025 11:53 | 02/10/2025 12:18 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 02/10/2025 11:57 | 02/10/2025 13:22 | SIU: Para enviar |  | CAMPAGNOLA Jesus Ignacio | FALSE | 425 | 425 | 432 | se coloca medidor poste en mal estado | -34.65213484 | -58.57659879
AT_LMZ357457 | AT_LMZ357457-10 (A_8993333191) |  | MOR - Corte de Suministro T1 | PS8999831781 | LM, DESEADO 4051 | VERON BRITOS Raul Gustavo | 02/10/2025 11:19 | 02/10/2025 11:44 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 02/10/2025 10:04 | 02/10/2025 10:09 | SIU: Para enviar |  | VERON BRITOS Raul Gustavo | FALSE | 360 | 360 | 432 | Se encontró medidor suspendido , vivienda fondo deshabitada, sin conexión clandestina. Poste cruce obstruido por escombros y basura y monoposte obstruido. Se requiere hidrogrua. | -34.69810793 | -58.56053890
AT_LMZ361146 | AT_LMZ361146-10 (A_9275132168) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS9272412136 | La Matanza, BRANDSEN 5427 | VACCAREZZA Jonatan Omar | 01/10/2025 19:00 | 01/10/2025 19:25 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 01/10/2025 19:06 | 01/10/2025 20:00 | SIU: Para enviar |  | JUAREZ Javier Leonardo | FALSE | 341 | 278 | 432 | nnss monof, insta de med, tapa y térmica, ramal sin cruce. Poste de linea podrido. | -34.68559727 | -58.53256020
AT_LMZ361076 | AT_LMZ361076-10 (A_0392103218) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS0396086206 | La Matanza, DE MAYO AVDA 2007 | ASHBEY Alexis Lionel | 01/10/2025 21:05 | 01/10/2025 21:30 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 01/10/2025 21:03 | 01/10/2025 21:36 | SIU: Para enviar |  | SEILER Claudio Alejandro | FALSE | 358 | 358 | 432 | gabinete interno, llamar antes de asistir al domicilio. Se cambió tapa trifa lindera. | -34.66189100 | -58.56194010
AT_LMZ361136 | AT_LMZ361136-10 (A_0856337786) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS0851083105 | La Matanza, DE MAYO AVDA 2276 | OLLE Hector Andres | 02/10/2025 11:15 | 02/10/2025 11:40 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 02/10/2025 11:15 | 02/10/2025 11:36 | SIU: Para enviar |  | OLLE Hector Andres | FALSE | 417 | 317 | 432 | medidor interno. volver más tarde que se encuentra gente en el lugar. | -34.66428696 | -58.56104236
AT_LMZ361072 | AT_LMZ361072-10 (A_8942261304) |  | RECU - Verif completa de la Medicion Prepago | PS8940012534 | La Matanza, RICHET CARLOS R 125 | CARMONA Alfredo Ernesto | 02/10/2025 11:28 | 02/10/2025 11:53 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 02/10/2025 08:26 | 02/10/2025 09:53 | SIU: Para enviar |  | CARMONA Alfredo Ernesto | FALSE | 424 | 424 | 432 | Fallido. | -34.84446628 | -58.65076287
AT_LMZ361017 | AT_LMZ361017-10 (A_8566465282) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS8565960053 | La Matanza, GORRITI 4399 | GELOSO Miguel Angel | 02/10/2025 08:28 | 02/10/2025 08:53 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 02/10/2025 08:45 | 02/10/2025 09:21 | SIU: Para enviar |  | PINEYRO Jonathan Matias | FALSE | 342 | 342 | 432 | No se realiza por falta de material en stop | -34.72285779 | -58.48796376
AT_LMZ361075 | AT_LMZ361075-10 (A_0253288403) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS0256597216 | La Matanza, PERON JUAN D PTE 779 | CAMPAGNOLA Jesus Ignacio | 02/10/2025 08:30 | 02/10/2025 08:55 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 02/10/2025 08:30 | 02/10/2025 10:35 | SIU: Para enviar |  | CAMPAGNOLA Jesus Ignacio | FALSE | 425 | 425 | 432 | se coloca medidor y ramal en toma hay que cambiar poste por esta mal estado se demora para poder ingresar al edificio para poder realizar la tarea | -34.65939056 | -58.57968715
AT_LMZ361078 | AT_LMZ361078-10 (A_0962363669) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS0968952150 | La Matanza, PERON JUAN D PTE 779 | CAMPAGNOLA Jesus Ignacio | 02/10/2025 09:20 | 02/10/2025 09:45 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 02/10/2025 10:50 | 02/10/2025 10:58 | SIU: Para enviar |  | CAMPAGNOLA Jesus Ignacio | FALSE | 425 | 425 | 432 | se coloca medidor 20231649 se demora para poder ingresar al edificio | -34.65939056 | -58.57968715
ATLMZ_ROWING34568 | ATLMZ_ROWING34568-10 (A_4788189897) |  | RECU - Verif completa de la Medicion -REGT1 | PS4785455645 | La Matanza, AMAMBAY 1345 | JIMENEZ Miguel Angel | 17/10/2025 10:20 | 17/10/2025 10:45 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 17/10/2025 10:59 | 17/10/2025 11:17 | SIU: Para enviar |  | JIMENEZ Miguel Angel | FALSE | 354 | 354 | 432 | se encontró medidor monofásico con puente fase a fase.concurr con custodia | -34.69558372 | -58.61255520
ATLMZ_ROWING34622 | ATLMZ_ROWING34622-10 (A_6197233844) |  | RECU - Verif completa de la Medicion -REGT1 | PS6191752833 | La Matanza, ALBARELLOS 1439 | JIMENEZ Miguel Angel | 17/10/2025 11:13 | 17/10/2025 11:38 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 17/10/2025 12:21 | 17/10/2025 12:32 | SIU: Para enviar |  | CINTO Cristian Ernesto | FALSE | 354 | 354 | 432 | tercer cable con kiosco en esquina, concurrir con custodia para realizar acta | -34.69392824 | -58.60846874
ATLMZ_ROWING34599 | ATLMZ_ROWING34599-10 (A_5766811236) |  | RECU - Verif completa de la Medicion -REGT1 | PS5762437548 | La Matanza, CRISTIANIA 1389 | OJEDA Mario Alejandro | 15/10/2025 09:06 | 15/10/2025 09:31 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 15/10/2025 09:06 | 15/10/2025 09:18 | SIU: Para enviar |  | OJEDA Mario Alejandro | FALSE | 410 | 410 | 432 | no se puede sondear acometida, enviar hidro para realizar trabajo, ramal por encima de la linea casa de dos plantas, ver fotos. | -34.69252739 | -58.60813753
ATLMZ_ROWING34620 | ATLMZ_ROWING34620-10 (A_6174677005) |  | RECU - Verif completa de la Medicion -REGT1 | PS6176777861 | La Matanza, ALMAGRO 4772 | ESPINOLA Osmar Antonio | 14/10/2025 13:54 | 14/10/2025 14:19 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 14/10/2025 14:09 | 14/10/2025 14:17 | SIU: Para enviar |  | DASSO Facundo Martin | FALSE | 394 | 394 | 432 | para realizar tarea concurrir con hidro grúa para retirar conexión clandestina conectado al vuelo y con custodia para realizar acta y verificar medidor | -34.75914021 | -58.62359889
ATLMZ_ROWING34563 | ATLMZ_ROWING34563-10 (A_4619147246) |  | RECU - Verif completa de la Medicion -REGT1 | PS4613457040 | La Matanza, DUMONT SANTOS 6675 | FLORES Miguel Angel | 07/10/2025 13:16 | 07/10/2025 13:41 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 13:41 | 07/10/2025 13:42 | SIU: Para enviar |  | FLORES Miguel Angel | FALSE | 344 | 344 | 432 | no sé realizar necesita otro skills | -34.76080376 | -58.62804364
ATLMZ_ROWING34685 | ATLMZ_ROWING34685-10 (A_8236330325) |  | RECU - Verif completa de la Medicion -REGT1 | PS8232836077 | La Matanza, CLAY ENRIQUE 4554 | FLORES Miguel Angel | 02/10/2025 13:04 | 02/10/2025 13:29 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 02/10/2025 13:02 | 02/10/2025 13:13 | SIU: Para enviar |  | SALINAS Diego Armando | FALSE | 384 | 384 | 432 | no sé realizar ay que concurrir con custodia para ase acta | -34.77655190 | -58.64917142
ATLMZ_ROWING34542 | ATLMZ_ROWING34542-10 (A_3944843155) |  | RECU - Verif completa de la Medicion -REGT1 | PS3945304822 | La Matanza, TINOGASTA 6882 | FLORES Miguel Angel | 07/10/2025 15:11 | 07/10/2025 15:36 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 14:15 | 07/10/2025 14:34 | SIU: Para enviar |  | FLORES Miguel Angel | FALSE | 344 | 344 | 432 | no sé realizar por falta de custodia se cambió tapa medidor número 17441677 | -34.76329364 | -58.63224558
AT_LMZ361079 | AT_LMZ361079-10 (A_1258612675) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS1250038405 | La Matanza, BUERAS SANTIAGO 8349 | ALEGRE Roberto Manuel | 03/10/2025 08:10 | 03/10/2025 08:35 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 03/10/2025 08:10 | 03/10/2025 08:14 | SIU: Para enviar |  | IPARRAGUIRRE Ivan Ezequiel | FALSE | 378 | 378 | 432 | cambiar monoposte. realizada el 2/10 11:33 a 11:46 | -34.82341981 | -58.63414862
AT_LMZ358776 | AT_LMZ358776-10 (A_3880494104) |  | ATCL - Energización Servicio Múltiple (Oficinas) | PS3889335527 | La Matanza, PASO 2897 | MARISTAIN Fabian Alejandro | 02/10/2025 10:10 | 02/10/2025 10:35 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 02/10/2025 11:12 | 02/10/2025 11:28 | SIU: Para enviar |  | SAMANIEGO Hector Oscar | FALSE | 389 | 389 | 432 | problema con apps falta alimentación a toma de 250A para poder realizar traslado | -34.66203550 | -58.52500175
AT_LMZ_LMN202772 | AT_LMZ_LMN202772-10 (A_9140330454) |  | RECU - Verif completa de la Medicion -REGT1 | PS9142219689 | La Matanza, SAN ROQUE 6860 | FLORES Miguel Angel | 02/10/2025 13:26 | 02/10/2025 13:51 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 02/10/2025 13:26 | 02/10/2025 13:27 | SIU: Para enviar |  | SALINAS Diego Armando | FALSE | 384 | 384 | 432 | no sé realizar. fuera de sona | -34.74153893 | -58.56977665
AT_LMZ355107 | AT_LMZ355107-10 (A_5882657007) |  | MOR - Suspensión Suministro T1 | PS5885490544 | LM, MENDOZA 3994 | VERON BRITOS Raul Gustavo | 02/10/2025 13:01 | 02/10/2025 13:26 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 02/10/2025 13:21 | 02/10/2025 13:21 | SIU: Para enviar |  | PADULA Fernando Fabian | FALSE | 360 | 360 | 432 | otro skill. | -34.69027637 | -58.56980798
AT_LMZ357445 | AT_LMZ357445-10 (A_7483045181) |  | MOR - Corte de Suministro T1 | PS7486626367 | LM, BERMEJO 3825 | BERNACHEA Javier Adrian | 02/10/2025 14:33 | 02/10/2025 14:58 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 02/10/2025 14:39 | 02/10/2025 14:45 | SIU: Para enviar |  | MURILLO Daniel Eduardo | FALSE | 340 | 340 | 432 | no se realiza por falta de tiempo. | -34.69473729 | -58.56591722
AT_LMZ361608 | AT_LMZ361608-10 (A_0384961339) |  | MOR - Rehabilitación Automática de Servicio T1 | PS0387006522 | LM, PERON JUAN D PTE 2752 | SANCHEZ Leandro Tomas | 02/10/2025 20:26 | 02/10/2025 20:51 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 02/10/2025 20:26 | 02/10/2025 20:39 | SIU: Para enviar |  | SANCHEZ Leandro Tomas | FALSE | 377 | 377 | 432 | se llamó al cliente no contesta, medidor interno mejorar datos | -34.67241081 | -58.56166554
AT_LMZ361648 | AT_LMZ361648-10 (A_4843397635) |  | ATCL - Cambio de Medidor - T1 | PS4841436743 | La Matanza, WAST HUGO 1031 | BARRETO Carlos Martin | 03/10/2025 14:06 | 03/10/2025 14:31 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 03/10/2025 14:06 | 03/10/2025 14:16 | SIU: Para enviar |  | BARRETO Carlos Martin | FALSE | 401 | 401 | 432 | concurrir con hidrogrua poste de 11mt | -34.84474308 | -58.64364120
AT_LMZ361683 | AT_LMZ361683-10 (A_2614887713) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS2610651179 | La Matanza, GAONA AVDA 2487 | JAURI David Walter | 03/10/2025 09:34 | 03/10/2025 09:59 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 03/10/2025 09:34 | 03/10/2025 10:34 | SIU: Para enviar |  | HEIL Ricardo Juan | FALSE | 365 | 365 | 432 | colocación de medidor con térmica , tapa y ramal . se informa a ofi del cambio de poste b.l.l. 7.50 mts. pilar de plazoleta sobre calle Azopardo entre Esteban Echeverría y José mármol . | -34.63823755 | -58.56402800
AT_LMZ361099 | AT_LMZ361099-10 (A_9951218191) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS9951586194 | La Matanza, ANCHORIS 4373 | CULLARI Marcelo Alejandro | 03/10/2025 09:14 | 03/10/2025 09:39 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 03/10/2025 09:27 | 03/10/2025 09:29 | SIU: Para enviar |  | CULLARI Marcelo Alejandro | FALSE | 320 | 320 | 432 | no es nuestro cow | -34.69368437 | -58.57181182
AT_LMZ361872 | AT_LMZ361872-10 (D-25-10-004320_11779931) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 79383811 | LA MATANZA, LA PORTEÑA 4455 1 | OLLE Hector Andres | 03/10/2025 12:10 | 03/10/2025 12:35 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 03/10/2025 12:10 | 03/10/2025 12:32 | SIU: Para enviar |  | PEREZ Cristian Adrian | FALSE | 314 | 281 | 432 | calle inaccesible, se encuentran trabajando. concurrir más tarde. foto adjunta. se cierra fuera del lugar para concurrir al baño a pedido de la custodia. | -34.70879549 | -58.56519002
AT_LMZ361899 | AT_LMZ361899-10 (000010767139) |  | REPARACIONES PREVENTIVAS MENORES / C105-Cbio/Adec conexiones/acom/medición / atr | 50174C-null | LA MATANZA, ILLIA ARTURO H 2802.2900 ILLIA ARTURO H 2802 2900 | SOMBRA Lucas Gabriel | 03/10/2025 12:00 | 03/10/2025 12:20 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 03/10/2025 12:54 | 03/10/2025 12:55 | SIU: Para enviar |  | FUSCO Alejandro Gaston | FALSE | 310 | 310 | 480 | se vino al sector de San justo para que compañero puedo ir al sector de Gonzáles catan | -34.67852367 | -58.56685261
AT_LMZ361897 | AT_LMZ361897-10 (A_3241764754) |  | MOR - Rehabilitación Automática de Servicio T1 | PS3245397729 | LM, VACCA A H CABO 989 | CULLARI Marcelo Alejandro | 03/10/2025 13:52 | 03/10/2025 14:17 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 03/10/2025 13:52 | 03/10/2025 14:13 | SIU: Para enviar |  | CULLARI Marcelo Alejandro | FALSE | 320 | 320 | 432 | no se pudo realizar x poste podrido y quebrado en la base se señalizó venir con hidro se informa en el grupo tambien | -34.65039193 | -58.53522601
AT_LMZ361688 | AT_LMZ361688-10 (A_7786559035) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS7788698280 | La Matanza, REPUBLICA DE PORTUGAL 3161 | GREGORCIC Juan Javier | 04/10/2025 16:17 | 04/10/2025 16:42 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 04/10/2025 15:58 | 04/10/2025 16:09 | SIU: Para enviar |  | GREGORCIC Juan Javier | FALSE | 362 | 362 | 432 | se necesita colocar poste de cruce de 7 50 | -34.70119498 | -58.58167416
AT_LMZ362044 | AT_LMZ362044-10 (D-25-10-005208_11780584) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 14597206 | LA MATANZA, GARZON EUGENIO CNEL 6525 | ACOSTA Guillermo Narciso | 03/10/2025 20:22 | 03/10/2025 20:47 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 03/10/2025 20:22 | 03/10/2025 20:23 | SIU: Para enviar |  | ACOSTA Guillermo Narciso | FALSE | 412 | 412 | 480 | no realizado por prioridad a otro documento por pedido de la mesa | -34.77479673 | -58.61044464
AT_LMZ362046 | AT_LMZ362046-10 (D-25-10-005213_11780586) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 13276885 | LA MATANZA, COBO JUAN F 6278 D1 | HERRERA Mario Alberto | 04/10/2025 06:35 | 04/10/2025 07:00 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 04/10/2025 06:25 | 04/10/2025 06:26 | SIU: Para enviar |  | BERTTUCCI Dario Nicolas | FALSE | 442 | 442 | 480 | no realizado por funcionamiento GRTC. | -34.76603576 | -58.60533585
AT_LMZ362840 | AT_LMZ362840-10 (D-25-10-006253_11781517) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 13087122 | LA MATANZA, CHOPIN 5251 | ACOSTA Guillermo Narciso | 04/10/2025 15:48 | 04/10/2025 16:13 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 04/10/2025 15:42 | 04/10/2025 15:43 | SIU: Para enviar |  | ACOSTA Guillermo Narciso | FALSE | 542 | 542 | 720 | por cambio de tarea en Mt | -34.76596565 | -58.59873988
AT_LMZ362818 | AT_LMZ362818-10 (D-25-10-006149_11781436) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 100215729 | LA MATANZA, PEREYRA FELIPE 7622 | FLEITAS Juan Manuel | 04/10/2025 15:38 | 04/10/2025 16:03 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 04/10/2025 15:38 | 04/10/2025 16:09 | SIU: Para enviar |  | FLEITAS Juan Manuel | FALSE | 398 | 398 | 432 | se realizó la indagacion de medidor mapi con problema para vincular interface de Utd con mide fallida. se adjunta fotos y se pasa anómalia para Reconectar cliente mapi sin suministro. | -34.88539826 | -58.65738021
AT_LMZ362879 | AT_LMZ362879-10 (D-25-10-006433_11781658) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 15622502 | LA MATANZA, GUATEMALA 4496 PTAALTA | SALAS Pablo Gerardo | 04/10/2025 17:10 | 04/10/2025 17:35 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 04/10/2025 16:04 | 04/10/2025 16:05 | SIU: Para enviar |  | SALAS Pablo Gerardo | FALSE | 406 | 406 | 480 | no sé realiza por falta de custodia | -34.70140550 | -58.56056469
AT_LMZ362092 | AT_LMZ362092-10 (A_3174489661) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS3176350826 | La Matanza, LAS VIOLETAS 490 | BARRAZA Roberto Carlos | 04/10/2025 15:44 | 04/10/2025 16:09 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 04/10/2025 15:44 | 04/10/2025 16:30 | SIU: Para enviar |  | BARRAZA Roberto Carlos | FALSE | 371 | 371 | 432 | Se colocó medidor monofasico con acometida y tapa/marco y térmica. | -34.72836535 | -58.55862797
AT_LMZ361998 | AT_LMZ361998-10 (A_0771910645) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS0772735421 | La Matanza, ESTOCOLMO 2631 | GREGORCIC Juan Javier | 04/10/2025 16:16 | 04/10/2025 16:41 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 04/10/2025 16:16 | 04/10/2025 16:25 | SIU: Para enviar |  | GREGORCIC Juan Javier | FALSE | 362 | 362 | 432 | mandar a colocar poste de 7.5 bajo línea pedo a iluminaria y después realizar nnss | -34.69694404 | -58.58583910
AT_LMZ361935 | AT_LMZ361935-10 (A_1451331953) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS1455242056 | La Matanza, LOS PINOS 633 | GOMEZ Marcelo Omar | 07/10/2025 19:32 | 07/10/2025 19:57 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 19:32 | 07/10/2025 19:54 | SIU: Para enviar |  | GOMEZ Marcelo Omar | FALSE | 317 | 317 | 432 | concurrir con hidro poste 11 mtrs para retirar mide y nnss . | -34.72116923 | -58.54619382
AT_LMZ363015 | AT_LMZ363015-10 (D-25-10-007530_11782298) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 9413675 | LA MATANZA, CALLAO 1334 | SANCHEZ Claudio Alejandro | 04/10/2025 23:57 | 05/10/2025 00:22 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 04/10/2025 23:57 | 05/10/2025 00:19 | SIU: Para enviar |  | SANCHEZ Claudio Alejandro | FALSE | 301 | 301 | 480 | Se encontró falta de neutro en recinto y salida en Convencional normales, no se realizó cambio de acometida por caño obstruido. | -34.69421591 | -58.50649051
AT_LMZ363040 | AT_LMZ363040-10 (D-25-10-007810_11782458) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 12533000 | LA MATANZA, CARDOZO VALENTIN 2042 | BENITEZ Daniel Victorio | 05/10/2025 10:05 | 05/10/2025 10:30 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 05/10/2025 10:05 | 05/10/2025 10:16 | SIU: Para enviar |  | BENITEZ Daniel Victorio | FALSE | 407 | 407 | 432 | hablado con la zona . | -34.66040358 | -58.54535112
AT_LMZ363117 | AT_LMZ363117-10 (D-25-10-009203_11783159) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 69510122 | LA MATANZA, PARAISO 6 L19C02 | SANCHEZ Gaston Alejandro | 05/10/2025 11:30 | 05/10/2025 11:55 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 05/10/2025 11:30 | 05/10/2025 11:51 | SIU: Para enviar |  | SANCHEZ Gaston Alejandro | FALSE | 481 | 481 | 432 | poste de 11mts | -34.72140289 | -58.55053148
AT_LMZ363224 | AT_LMZ363224-10 (D-25-10-010496_11784086) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 70988441 | LA MATANZA, FOURNIER 1346 A | GREGORCIC Juan Javier | 05/10/2025 19:09 | 05/10/2025 19:34 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 05/10/2025 19:02 | 05/10/2025 19:04 | SIU: Para enviar |  | GREGORCIC Juan Javier | FALSE | 358 | 358 | 432 | zona peligrosa | -34.72553587 | -58.58437638
AT_LMZ363218 | AT_LMZ363218-10 (D-25-10-010311_11783875) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 12741360 | LA MATANZA, FAJARDO 6762 | ACOSTA Guillermo Narciso | 05/10/2025 21:16 | 05/10/2025 21:41 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 05/10/2025 21:18 | 05/10/2025 21:19 | SIU: Para enviar |  | ACOSTA Guillermo Narciso | FALSE | 401 | 401 | 480 | no sé realiza por falta de tiempo | -34.76366899 | -58.58826329
AT_LMZ361685 | AT_LMZ361685-10 (A_3857927508) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS3858202520 | La Matanza, ARMONIA 3434 | FLORES Miguel Angel | 06/10/2025 10:24 | 06/10/2025 10:49 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 06/10/2025 10:24 | 06/10/2025 10:53 | SIU: Para enviar |  | SALINAS Diego Armando | FALSE | 329 | 329 | 432 | no sé realizar falta poste de cruse y mandar idrogrua poste de 11 no sé puede dejar el cable | -34.75397852 | -58.63707871
AT_LMZ361634 | AT_LMZ361634-10 (A_5616123770) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS5615079275 | La Matanza, PATAGONIA 4351 | ALEGRE Roberto Manuel | 06/10/2025 12:07 | 06/10/2025 12:32 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 06/10/2025 12:14 | 06/10/2025 12:43 | SIU: Para enviar |  | IPARRAGUIRRE Ivan Ezequiel | FALSE | 391 | 391 | 432 | línea a 136 metros. instalar mínimo 4 postes de cruce y extensión de línea 136metros. para normalizar se adjunta ubicación Real | -34.80242392 | -58.67246117
AT_LMZ361939 | AT_LMZ361939-10 (A_5180944417) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS5184883341 | La Matanza, ALBARRACIN PAULA 1418 | OJEDA Mario Alejandro | 06/10/2025 08:28 | 06/10/2025 08:53 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 06/10/2025 09:00 | 06/10/2025 09:15 | SIU: Para enviar |  | BON Daniel Ricardo | FALSE | 444 | 444 | 432 | poste de linea y cruce, podrido, entre lavadero y bartolome de las casas altura real | -34.69438058 | -58.60940512
AT_LMZ357401 | AT_LMZ357401-10 (A_1029263989) |  | MOR - Corte de Suministro T1 | PS1029076415 | LM, PERIBEBUY 3995 | MARINELLA Marcelo Juan Carl | 06/10/2025 12:53 | 06/10/2025 13:18 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 06/10/2025 13:46 | 06/10/2025 13:59 | SIU: Para enviar |  | MERLO Mario Emilio | FALSE | 329 | 329 | 432 | volver con custodia | -34.69810545 | -58.55918571
AT_LMZ361936 | AT_LMZ361936-10 (A_3313388012) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS3315828882 | La Matanza, MONTT CNEL 509 | OJEDA Mario Alejandro | 06/10/2025 12:54 | 06/10/2025 13:19 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 06/10/2025 12:17 | 06/10/2025 12:20 | SIU: Para enviar |  | BON Daniel Ricardo | FALSE | 444 | 444 | 432 | se necesita colocar poste de cruce, no se puede dejar ramal. | -34.70213450 | -58.63231440
AT_LMZ361232 | AT_LMZ361232-10 (A_4580279901) |  | RECU - Verif completa de la Medicion -REGT1 | PS4582594756 | La Matanza, GUATEMALA 3118 | GONZALEZ Sergio Alejandro | 06/10/2025 10:49 | 06/10/2025 11:14 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 06/10/2025 11:14 | 06/10/2025 11:24 | SIU: Para enviar |  | FERNANDEZ ALBANELL Guido | FALSE | 381 | 381 | 432 | se habla con oficina para cerrar tarea no realizada para hacer en otro horario a pedido de cliente. | -34.69078392 | -58.57504802
ATLMZ_ROWING33763 | ATLMZ_ROWING33763-10 (A_7223610283) |  | MOR - Suspensión Suministro T1 | PS7227807903 | LM, PUAN 4292 | ALEGRE Roberto Manuel | 06/10/2025 10:55 | 06/10/2025 11:20 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 06/10/2025 11:00 | 06/10/2025 11:07 | SIU: Para enviar |  | IPARRAGUIRRE Ivan Ezequiel | FALSE | 391 | 391 | 432 | habitáculo múltiple tras rejas con llave y candado | -34.82118435 | -58.65353624
AT_LMZ363366 | AT_LMZ363366-10 (D-25-10-011944_11784991) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 12493888 | LA MATANZA, SARANDI 3774 | ASHBEY Alexis Lionel | 06/10/2025 11:05 | 06/10/2025 11:30 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 06/10/2025 11:05 | 06/10/2025 12:09 | SIU: Para enviar |  | SEILER Claudio Alejandro | FALSE | 380 | 380 | 432 | Asistir con hidrolavadora para conectar acometida trifa en la línea. Se instalo acometida trifa, se conecta al medidor , se cambió tapa y térmica. se demoró en realizar para esperar al cliente para que nos dé el medidor. | -34.68572262 | -58.55402065
AT_LMZ363710 | AT_LMZ363710-10 (D-25-10-013755_11786423) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 14724588 | LA MATANZA, LOS ALELIES 490 FDO | SANCHEZ Leandro Tomas | 06/10/2025 21:04 | 06/10/2025 21:29 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 06/10/2025 21:04 | 06/10/2025 21:15 | SIU: Para enviar |  | SANCHEZ Leandro Tomas | FALSE | 376 | 376 | 432 | se solicita venir con custodia zona peligroza | -34.72536803 | -58.55535286
AT_LMZ_LMN206099 | AT_LMZ_LMN206099-10 (A_5027289814) |  | MOR - Rehabilitación Automática de Servicio T1 | PS5025569941 | LM, CORDERO CTRALMTE 5431 | ORELLANO Omar Alberto | 06/10/2025 21:08 | 06/10/2025 21:33 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 06/10/2025 21:08 | 06/10/2025 21:18 | SIU: Para enviar |  | ORELLANO Omar Alberto | FALSE | 309 | 309 | 432 | poste de 11mts acudir con hidro. | -34.73206061 | -58.58241887
AT_LMZ362093 | AT_LMZ362093-10 (A_4287291755) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS4288848228 | La Matanza, ARIAS MANUEL 7215 | JIMENEZ Miguel Angel | 07/10/2025 11:12 | 07/10/2025 11:37 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 12:09 | 07/10/2025 12:20 | SIU: Para enviar |  | CINTO Cristian Ernesto | FALSE | 280 | 280 | 432 | zona peligroza.no se puede dejar ramal .poste 11mts.concurrir con hidrogrua | -34.78018728 | -58.60234071
AT_LMZ363777 | AT_LMZ363777-10 (D-25-10-014186_11786768) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 13914912 | LA MATANZA, DEL CAMPO LORETO N 7217 | LOPEZ Roberto | 07/10/2025 09:48 | 07/10/2025 10:13 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 09:48 | 07/10/2025 09:49 | SIU: Para enviar |  | LOPEZ Roberto | FALSE | 381 | 367 | 432 | prioridad otro doc | -34.76164772 | -58.57524927
MTO_LMZ69421 | MTO_LMZ69421-10 (000010767802) |  | REPARACION LABT / C102-Reparaciones puntuales / atributo no informado | GB5436020245-null | LA MATANZA, RENQUE CURA 5530 | BARRETO Carlos Martin | 07/10/2025 11:46 | 07/10/2025 12:06 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 13:52 | 07/10/2025 14:10 | SIU: Para enviar |  | BARRETO Carlos Martin | FALSE | 418 | 418 | 432 | cliente ausente se verifico con suministro pruebo teclado nuestro normal. | -34.89069397 | -58.70182191
MTO_LMZ69037 | MTO_LMZ69037-10 (000021212991) |  | REPARACION LABT / PA102-Adecuaciones puntuales / atributo no informado | 7465117-null | LA MATANZA, GRANVILLE CTE 702.-702 | OJEDA Mario Alejandro | 07/10/2025 12:53 | 07/10/2025 13:13 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 12:49 | 07/10/2025 12:51 | SIU: Para enviar |  | BON Daniel Ricardo | FALSE | 422 | 422 | 432 | concurrir con hidro , directo linea 7,50 granville esq marconi, no se puede apoyar escalera por techo. | -34.69364471 | -58.61834471
AT_LMZ363615 | AT_LMZ363615-10 (A_3417776509) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS3417907497 | La Matanza, ESCOBAR 2 | GELOSO Miguel Angel | 07/10/2025 10:07 | 07/10/2025 10:32 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 10:04 | 07/10/2025 11:11 | SIU: Para enviar |  | PINEYRO Jonathan Matias | FALSE | 370 | 370 | 432 | se colocó medidor trifásico nuemero 20496283 se alimenta boca de toma y se deja ramal trifásico en balcón del vecino, no se conecta por postes de 11 metros mandar hidro a energizar. | -34.71183897 | -58.47745145
MTO_LMZ69064 | MTO_LMZ69064-10 (000021213028) |  | REPARACION LABT / PA102-Adecuaciones puntuales / atributo no informado | 37514874-null | LA MATANZA, CASTAÑON B 2902.-3000 | OJEDA Mario Alejandro | 07/10/2025 10:02 | 07/10/2025 10:22 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 10:37 | 07/10/2025 10:45 | SIU: Para enviar |  | BON Daniel Ricardo | FALSE | 422 | 422 | 432 | cambiar poste 7,50 podrido para poder normalizar med 2330015 , cable entre ramas. | -34.72577856 | -58.61442007
AT_LMZ274575 | AT_LMZ274575-10 (000021142437) |  | REPARACIONES PREVENTIVAS MENORES / PA105-Cbio/Adec conexiones/acom/medición / at | GB5503131319-null | LA MATANZA, COMPLEJO 19 ACCESO 1 | GALINDO AMARO Manuel Adrian | 07/10/2025 11:21 | 07/10/2025 11:31 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 11:15 | 07/10/2025 11:17 | SIU: Para enviar |  | GALINDO AMARO Manuel Adrian | FALSE | 401 | 401 | 480 | No realizada. Zona peligrosa. Venir con custodia policial. | -34.70724326 | -58.53774963
AT_LMZ363852 | AT_LMZ363852-10 (D-25-10-014646_11787098) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 7483936 | LA MATANZA, PAZ GRAL AVDA 12079 | ASHBEY Alexis Lionel | 07/10/2025 11:35 | 07/10/2025 12:00 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 11:35 | 07/10/2025 11:55 | SIU: Para enviar |  | SEILER Claudio Alejandro | FALSE | 389 | 389 | 432 | Asistir con custodia. Usuario agresivo. Se cierra fuera del lugar para evitar enfrentamiento. Cliente vecino nos informa que la línea convencional quedó a baja altura luego de una tormenta (Picheuta al 1000). | -34.65672048 | -58.52623661
MTO_LMZ69065 | MTO_LMZ69065-10 (000021213033) |  | REPARACION LABT / PA102-Adecuaciones puntuales / atributo no informado | 12802272-null | LA MATANZA, DONIZETTI 4001.-4099 | FLORES Miguel Angel | 07/10/2025 12:03 | 07/10/2025 12:23 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 12:03 | 07/10/2025 12:16 | SIU: Para enviar |  | SALINAS Diego Armando | FALSE | 344 | 344 | 432 | no sé realizar medidor con fraude concurrir con custodia | -34.74852117 | -58.62414700
AT_LMZ_LMN204313 | AT_LMZ_LMN204313-10 (A_9477291140) |  | MOR - Suspensión Suministro T1 | PS9479789180 | LM, PUERTO MADRYN(VMD) 1153 | VERON BRITOS Raul Gustavo | 07/10/2025 14:03 | 07/10/2025 14:28 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 13:16 | 07/10/2025 13:45 | SIU: Para enviar |  | VERON BRITOS Raul Gustavo | FALSE | 327 | 327 | 432 | Se requiere volver en una hora medidores obstruidos por restaurante. | -34.70127986 | -58.47923831
AT_LMZ363892 | AT_LMZ363892-10 (000010768055) |  | REPARACIONES PREVENTIVAS MENORES / C105-Cbio/Adec conexiones/acom/medición / atr | 50966C-null | LA MATANZA, EL ESPORAL 10.10 | GALINDO AMARO Manuel Adrian | 07/10/2025 12:42 | 07/10/2025 12:57 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 13:21 | 07/10/2025 13:22 | SIU: Para enviar |  | GALINDO AMARO Manuel Adrian | FALSE | 401 | 401 | 480 | No realizada por falta de tiempo | -34.72628307 | -58.52095757
MTO_LMZ69072 | MTO_LMZ69072-10 (000021213059) |  | REPARACION LABT / PA102-Adecuaciones puntuales / atributo no informado | 14093047-null | LA MATANZA, HUEMUL 4101.-4101 | AGUILERA Rosario Nicomedes | 07/10/2025 13:43 | 07/10/2025 14:03 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 13:42 | 07/10/2025 14:02 | SIU: Para enviar |  | AGUILERA Rosario Nicomedes | FALSE | 384 | 384 | 432 | postacion de 11mts concurrir con hidro y custodia | -34.74704860 | -58.61983857
AT_LMZ363836 | AT_LMZ363836-10 (A_7520672830) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS7524784498 | La Matanza, SUDAMERICA 5770 | ORELLANO Omar Alberto | 07/10/2025 20:15 | 07/10/2025 20:40 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 20:15 | 07/10/2025 20:30 | SIU: Para enviar |  | ORELLANO Omar Alberto | FALSE | 191 | 191 | 432 | concurrir con hidro poste 11mts | -34.73838634 | -58.58577199
AT_LMZ363987 | AT_LMZ363987-10 (A_5713511671) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS5712534439 | La Matanza, MENDOZA 2010 | SANCHEZ Leandro Tomas | 07/10/2025 17:51 | 07/10/2025 18:27 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 17:51 | 07/10/2025 18:30 | SIU: Para enviar |  | SANCHEZ Leandro Tomas | FALSE | 333 | 333 | 432 | se cierra parcial por orden de la mesa se cambió una tapa monofásica | -34.67682772 | -58.55484111
AT_LMZ363925 | AT_LMZ363925-10 (A_0849389863) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS0844610774 | La Matanza, ESQUIRO M 1661 | SERRA Adrian Alejandro | 07/10/2025 16:54 | 07/10/2025 17:19 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 16:54 | 07/10/2025 17:01 | SIU: Para enviar |  | SERRA Adrian Alejandro | FALSE | 322 | 309 | 432 | mandar hidro poste 11 mts | -34.70468640 | -58.61169380
AT_LMZ363934 | AT_LMZ363934-10 (A_6080292311) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS6081674975 | La Matanza, TORNQUIST 198 | SERRA Adrian Alejandro | 07/10/2025 18:16 | 07/10/2025 18:41 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 18:11 | 07/10/2025 18:18 | SIU: Para enviar |  | SERRA Adrian Alejandro | FALSE | 322 | 309 | 432 | mandar a cambiar poste de línea convencional quebrado | -34.69048993 | -58.62476919
AT_LMZ364029 | AT_LMZ364029-10 (A_1047231355) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS1047467545 | La Matanza, ESPAÑA 1270 | SUAREZ Antonio Vicente | 07/10/2025 18:50 | 07/10/2025 19:15 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 18:50 | 07/10/2025 19:02 | SIU: Para enviar |  | SUAREZ Antonio Vicente | FALSE | 343 | 343 | 432 | se verifico poste 7.50 bajo línea lape podrido en base , en lo posible ir por la mañana y con custodia policial. se comunico al despacho de baja. | -34.68868793 | -58.49042958
AT_LMZ364097 | AT_LMZ364097-10 (A_7310690258) |  | MOR - Rehabilitación Automática de Servicio T1 | PS7314292042 | LM, CROVARA INT AVDA 349 | CULLARI Marcelo Alejandro | 07/10/2025 21:22 | 07/10/2025 21:47 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 21:22 | 07/10/2025 21:32 | SIU: Para enviar |  | CULLARI Marcelo Alejandro | FALSE | 371 | 371 | 432 | se cambió tapa obsoleta en crovara 240 | -34.67622918 | -58.50595180
AT_LMZ363936 | AT_LMZ363936-10 (A_8970525761) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS8976214589 | La Matanza, OLMOS 2557 | ORELLANO Omar Alberto | 07/10/2025 20:51 | 07/10/2025 21:16 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 20:51 | 07/10/2025 21:22 | SIU: Para enviar |  | ORELLANO Omar Alberto | FALSE | 191 | 191 | 432 | se verifica medidor ya instalado, se habla con zona se cierra parcial. | -34.74906725 | -58.57843738
AT_LMZ364111 | AT_LMZ364111-10 (D-25-10-016064_11788299) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 98696308 | LA MATANZA, SAN FERNANDO 5810 PRE | CARMONA Alfredo Ernesto | 07/10/2025 21:11 | 07/10/2025 21:36 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 07/10/2025 21:09 | 07/10/2025 22:00 | SIU: Para enviar |  | CORREA Carlos Gabriel | FALSE | 375 | 375 | 432 | Individualizar ramal. Urgente. Cliente con baja tensión. | -34.89933140 | -58.70373620
AT_LMZ363372 | AT_LMZ363372-10 (A_4432125145) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS4431694594 | La Matanza, ARECO 1585 | FLORES Miguel Angel | 08/10/2025 11:24 | 08/10/2025 11:49 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 08/10/2025 12:07 | 08/10/2025 12:14 | SIU: Para enviar |  | SALINAS Diego Armando | FALSE | 382 | 377 | 432 | no sé realizar ay que retira medidor prepago y. que está al vuelo concurrir con hidrogrua | -34.80148457 | -58.62720049
AT_LMZ362005 | AT_LMZ362005-10 (A_9108922517) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS9103862478 | La Matanza, ZORZAL 83 | FLORES Miguel Angel | 08/10/2025 10:55 | 08/10/2025 11:20 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 08/10/2025 11:29 | 08/10/2025 11:46 | SIU: Para enviar |  | SALINAS Diego Armando | FALSE | 382 | 377 | 432 | no sé realizar no ay dónde dejar el cable poste de 11 podrido. concurrir con hidrogrua. | -34.80530372 | -58.62978159
MTO_LMZ69041 | MTO_LMZ69041-10 (000021212993) |  | REPARACION LABT / PA102-Adecuaciones puntuales / atributo no informado | 50551762-null | LA MATANZA, DE KAY JORGE 3301.-3399 | OJEDA Mario Alejandro | 08/10/2025 09:00 | 08/10/2025 09:20 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 08/10/2025 08:35 | 08/10/2025 08:38 | SIU: Para enviar |  | BON Daniel Ricardo | FALSE | 402 | 402 | 432 | directo al vuelo linea lape 7,50 , concurrir con hidro para retirar. sobre garcia merou casi esq j del kay. | -34.71128180 | -58.64076472
MTO_LMZ69076 | MTO_LMZ69076-10 (000021213035) |  | REPARACION LABT / PA102-Adecuaciones puntuales / atributo no informado | 14205113-null | LA MATANZA, PIERRESTEGUI 3002.-3100 | OJEDA Mario Alejandro | 08/10/2025 09:22 | 08/10/2025 09:42 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 08/10/2025 08:44 | 08/10/2025 08:46 | SIU: Para enviar |  | BON Daniel Ricardo | FALSE | 402 | 402 | 432 | directo de luminaria esq garcia merou esq pierrastegui , gomeria , taller mecánico, concurrir con hidro. | -34.70937430 | -58.64282397
MTO_LMZ69073 | MTO_LMZ69073-10 (000021213063) |  | REPARACION LABT / PA102-Adecuaciones puntuales / atributo no informado | 9473648-null | LA MATANZA, SANTIAGO DEL ESTERO 3901.-3999 | BARRETO Carlos Martin | 08/10/2025 09:30 | 08/10/2025 09:50 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 08/10/2025 09:20 | 08/10/2025 09:29 | SIU: Para enviar |  | BARRETO Carlos Martin | FALSE | 338 | 338 | 432 | cortar 3 directos aereo sin medidor altura santigo del estero 3906 .'3966 y 3999 concurrir con hidrogrua poste de 11mt y custodia policial | -34.82501409 | -58.64041951
AT_LMZ364194 | AT_LMZ364194-10 (D-25-10-016616_11788910) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 6633729 | LA MATANZA, MOSCONI E GRAL 1461 1 | ASHBEY Alexis Lionel | 08/10/2025 10:00 | 08/10/2025 10:25 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 08/10/2025 10:09 | 08/10/2025 10:11 | SIU: Para enviar |  | SEILER Claudio Alejandro | FALSE | 329 | 329 | 432 | se cierra no realizado para asistir con urgencia a un reclamo con peligro. | -34.66482734 | -58.54352593
ATLMZ_ROWING35549 | ATLMZ_ROWING35549-10 (A_1307121261) |  | MOR - Corte de Suministro T1 | PS1304569249 | LM, SANABRIA 6700 | ALEGRE Roberto Manuel | 08/10/2025 13:54 | 08/10/2025 14:19 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 08/10/2025 13:54 | 08/10/2025 13:56 | SIU: Para enviar |  | IPARRAGUIRRE Ivan Ezequiel | FALSE | 293 | 293 | 432 | concurrir con custodia policial. Zona peligrosa | -34.78662387 | -58.62021451
AT_LMZ364384 | AT_LMZ364384-10 (A_8794772355) |  | MOR - Rehabilitación Automática de Servicio T1 | PS8795879193 | LM, PERON JUAN D PTE 3149 | OLLE Hector Andres | 08/10/2025 15:19 | 08/10/2025 15:44 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 08/10/2025 15:19 | 08/10/2025 15:44 | SIU: Para enviar |  | PEREZ Cristian Adrian | FALSE | 732 | 336 | 551 | cliente ausente, no contesta llamados. | -34.67622162 | -58.55731736
AT_LMZ364487 | AT_LMZ364487-10 (D-25-10-017832_11789901) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 13950936 | LA MATANZA, MOLINA AGUSTIN 7889 2 | ACOSTA Guillermo Narciso | 08/10/2025 23:06 | 08/10/2025 23:31 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 08/10/2025 19:46 | 08/10/2025 19:46 | SIU: Para enviar |  | ACOSTA Guillermo Narciso | FALSE | 368 | 368 | 0 | S/C | -34.82135940 | -58.64032056
AT_LMZ364537 | AT_LMZ364537-10 (D-25-10-018029_11790068) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 6364672 | LA MATANZA, RODO JOSE ENRIQUE 724 B | OLLE Hector Andres | 08/10/2025 21:32 | 08/10/2025 21:57 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 08/10/2025 21:00 | 08/10/2025 21:13 | SIU: Para enviar |  | PEREZ Cristian Adrian | FALSE | 732 | 336 | 551 | zona peligrosa, se requiere custodia..foto adjunta | -34.67048989 | -58.51850166
AT_LMZ364475 | AT_LMZ364475-10 (A_0904270495) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS0906798984 | La Matanza, SEGUNDO SOMBRA 850 | BENITEZ Daniel Victorio | 09/10/2025 08:11 | 09/10/2025 08:36 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 09/10/2025 08:16 | 09/10/2025 08:30 | SIU: Para enviar |  | BENITEZ Daniel Victorio | FALSE | 359 | 359 | 432 | se deriva a otro equipo , hablado con la zona . | -34.67994205 | -58.60396202
MTO_LMZ69042 | MTO_LMZ69042-10 (000021212995) |  | REPARACION LABT / PA102-Adecuaciones puntuales / atributo no informado | 11817769-null | LA MATANZA, BEETHOVEN LUIS VAN 10.-10 | OJEDA Mario Alejandro | 09/10/2025 08:35 | 09/10/2025 08:55 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 09/10/2025 08:35 | 09/10/2025 08:42 | SIU: Para enviar |  | BON Daniel Ricardo | FALSE | 436 | 436 | 432 | concurrir con hidro, linea 11 mtrs , dos directos. | -34.71155666 | -58.63821031
MTO_LMZ69043 | MTO_LMZ69043-10 (000021212996) |  | REPARACION LABT / PA102-Adecuaciones puntuales / atributo no informado | 42797622-null | LA MATANZA, BEETHOVEN LUIS VAN 1102.-1200 | OJEDA Mario Alejandro | 09/10/2025 08:57 | 09/10/2025 09:17 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 09/10/2025 08:49 | 09/10/2025 08:51 | SIU: Para enviar |  | BON Daniel Ricardo | FALSE | 436 | 436 | 432 | concurrir con hidro , directo de linea 11 mtrs. concurrir con hidro. | -34.71357446 | -58.63630492
AT_LMZ364424 | AT_LMZ364424-10 (A_0118800267) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS0114816844 | La Matanza, DOMINGUEZ CNEL 189 | VACCAREZZA Jonatan Omar | 09/10/2025 11:02 | 09/10/2025 11:27 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 09/10/2025 11:08 | 09/10/2025 11:20 | SIU: Para enviar |  | JUAREZ Javier Leonardo | FALSE | 378 | 378 | 432 | Hay que realizar portación y tendido. | -34.69644467 | -58.48324448
AT_LMZ364810 | AT_LMZ364810-10 (D-25-10-018805_11790713) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 12967152 | LA MATANZA, BRUSELAS 1524 | JUAREZ Cesar Dario | 09/10/2025 11:34 | 09/10/2025 11:59 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 09/10/2025 12:41 | 09/10/2025 13:24 | SIU: Para enviar |  | JUAREZ Cesar Dario | FALSE | 400 | 400 | 480 | Se verificó medidor. Se tomó tensión y se encontraba sin neutro. Se verificó empalme en concentrico en caño de pilar antes de ingresar al habitáculo de medidor. Se dejó térmica cortada. Se cambió tapa. | -34.75684139 | -58.62236475
ATLMZ_ROWING36094 | ATLMZ_ROWING36094-10 (A_4012878467) |  | MOR - Rehabilitación Automática de Servicio T1 | PS4014187553 | La Matanza, ACHEGA DOMINGO 4646 | ABALLAY Luis Alberto | 10/10/2025 19:02 | 10/10/2025 19:27 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 10/10/2025 19:02 | 10/10/2025 19:15 | SIU: Para enviar |  | ABALLAY Luis Alberto | FALSE | 338 | 338 | 432 | s debe utilizar hidro xq retiraron ramal postacion de 11mt. | -34.69175646 | -58.60391561
AT_LMZ364951 | AT_LMZ364951-10 (A_7235869150) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS7239864074 | La Matanza, EL MARACANA 18 | GREGORCIC Juan Javier | 10/10/2025 10:14 | 10/10/2025 10:39 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 10/10/2025 10:14 | 10/10/2025 10:22 | SIU: Para enviar |  | GREGORCIC Juan Javier | FALSE | 350 | 350 | 432 | falta identificar el habitaculo | -34.71436194 | -58.54336040
AT_LMZ365617 | AT_LMZ365617-10 (D-25-10-020388_11792289) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 12429844 | LA MATANZA, BARRIENTOS 4858 LOC2 | HERRERA Mario Alberto | 10/10/2025 16:53 | 10/10/2025 17:18 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 10/10/2025 16:41 | 10/10/2025 16:42 | SIU: Para enviar |  | BERTTUCCI Dario Nicolas | FALSE | 269 | 269 | 540 | no realizado por trabajos en MT GRTC. | -34.77007112 | -58.63481180
AT_LMZ365584 | AT_LMZ365584-10 (A_0682033520) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS0689506732 | La Matanza, CASARES CARLOS 7120 | OLLE Hector Andres | 12/10/2025 17:42 | 12/10/2025 18:07 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 12/10/2025 16:49 | 12/10/2025 17:15 | SIU: Para enviar |  | PEREZ Cristian Adrian | FALSE | 360 | 231 | 432 | poste de 11 mts. zona peligrosa. No se puede dejar ramal por robo. se habló con el despacho de BT. recomiendacion concurrir con hidroelevador. | -34.74245724 | -58.56662161
AT_LMZ364995 | AT_LMZ364995-10 (A_8805806120) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS8801678766 | La Matanza, MALTHUS 1345 | SUAREZ Antonio Vicente | 11/10/2025 17:08 | 11/10/2025 17:33 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 11/10/2025 17:16 | 11/10/2025 17:20 | SIU: Para enviar |  | SUAREZ Antonio Vicente | FALSE | 295 | 295 | 432 | se verifico poste 7.50 bajo línea lape podrido en base . mandar a cambiar poste 7.50 bajo línea lape urgente. | -34.68832374 | -58.48977057
AT_LMZ_LMN207198 | AT_LMZ_LMN207198-10 (A_2479472744) |  | MOR - Rehabilitación Automática de Servicio T1 | PS2477277437 | LM, MAGNASCO 5084 | ORELLANO Omar Alberto | 11/10/2025 08:00 | 11/10/2025 08:25 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 11/10/2025 08:04 | 11/10/2025 08:09 | SIU: Para enviar |  | ORELLANO Omar Alberto | FALSE | 400 | 400 | 432 | concurrir con hidro poste MT sunchado y quemado | -34.76081965 | -58.60249797
AT_LMZ364889 | AT_LMZ364889-10 (A_2216774872) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS2213852587 | La Matanza, ALBARRACIN PAULA 4748 | CULLARI Marcelo Alejandro | 11/10/2025 15:57 | 11/10/2025 16:22 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 11/10/2025 15:57 | 11/10/2025 16:14 | SIU: Para enviar |  | BESSOPIANETTO Matias Juan Javie | FALSE | 323 | 323 | 432 | mejorar datos | -34.71685155 | -58.57862335
AT_LMZ364952 | AT_LMZ364952-10 (A_7519776691) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS7519142937 | La Matanza, BRAVARD A 2123 | BARRETO Juan Carlos | 11/10/2025 16:15 | 11/10/2025 16:40 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 11/10/2025 16:15 | 11/10/2025 16:23 | SIU: Para enviar |  | BARRETO Juan Carlos | FALSE | 377 | 377 | 432 | S/C | -34.70013405 | -58.62955346
AT_LMZ365952 | AT_LMZ365952-10 (D-25-10-023115_11794123) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 10456536 | LA MATANZA, MORENO MARIANO 84 | RETAMOZO Daniel Marcelo | 12/10/2025 22:11 | 12/10/2025 22:36 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 12/10/2025 04:38 | 12/10/2025 04:48 | SIU: Para enviar |  | RETAMOZO Daniel Marcelo | FALSE | 295 | 295 | 480 | Medidores internos, concurrir en otro horario. Se llama a cliente y no contesta. | -34.64119148 | -58.56267802
AT_LMZ364996 | AT_LMZ364996-10 (A_3594775581) |  | ATCL - Retiro medicion y alimentacion a pedido del cliente | PS3591759881 | La Matanza, JENNER L 570 | GREGORCIC Juan Javier | 13/10/2025 08:14 | 13/10/2025 08:39 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 13/10/2025 08:14 | 13/10/2025 08:30 | SIU: Para enviar |  | GREGORCIC Juan Javier | FALSE | 387 | 387 | 432 | cliente informa q no pidió la baja del servicio | -34.68054383 | -58.60613956
AT_LMZ364997 | AT_LMZ364997-10 (A_8900390516) |  | ATCL - Retiro medicion y alimentacion a pedido del cliente | PS8908282326 | La Matanza, NECOCHEA 3997 | RAICES Esteban German | 13/10/2025 08:30 | 13/10/2025 08:55 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 13/10/2025 08:30 | 13/10/2025 08:44 | SIU: Para enviar |  | RAICES Esteban German | FALSE | 392 | 392 | 432 | a pedido de la mesa no se retira, cliente se va a acercar a la comercial para realizar el cambio de titularidad. | -34.67740174 | -58.53310303
AT_LMZ_LMN207216 | AT_LMZ_LMN207216-10 (A_8800917069) |  | MOR - Rehabilitación Automática de Servicio T1 | PS8805949488 | LM, TAFI 4320 | BARRETO Juan Carlos | 12/10/2025 18:48 | 12/10/2025 19:13 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 12/10/2025 17:43 | 12/10/2025 18:10 | SIU: Para enviar |  | BARRETO Juan Carlos | FALSE | 445 | 445 | 432 | S/C | -34.76804378 | -58.58145975
AT_LMZ364894 | AT_LMZ364894-10 (A_7506569991) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS7506805117 | La Matanza, BRAGADO 7996 | VILLEGAS Sergio Adrian | 13/10/2025 09:19 | 13/10/2025 09:44 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 13/10/2025 09:44 | 13/10/2025 09:49 | SIU: Para enviar |  | VALLADARES Rolando Guillermo | FALSE | 388 | 388 | 432 | mandar a colocar poste de Cruze y cambiar caja derivadora | -34.84888761 | -58.67787614
AT_LMZ364898 | AT_LMZ364898-10 (A_8673172951) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS8677137878 | La Matanza, VARELA JUAN C 2857 | ORELLANO Omar Alberto | 13/10/2025 07:56 | 13/10/2025 08:21 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 13/10/2025 07:56 | 13/10/2025 08:08 | SIU: Para enviar |  | ORELLANO Omar Alberto | FALSE | 425 | 425 | 432 | se verifica pilar apto para instalación, concurrir con escalera pilar extensible. no se llega a colocar acometida. | -34.75319061 | -58.57726375
AT_LMZ366187 | AT_LMZ366187-10 (D-25-10-024549_11795409) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 10353716 | LA MATANZA, SUDAMERICA 618 | SANCHEZ Claudio Alejandro | 13/10/2025 10:30 | 13/10/2025 10:55 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 13/10/2025 10:07 | 13/10/2025 10:09 | SIU: Para enviar |  | SANCHEZ Claudio Alejandro | FALSE | 453 | 453 | 480 | No sé realiza por Medición de CT 54201. | -34.70802307 | -58.63243643
AT_LMZ366186 | AT_LMZ366186-10 (D-25-10-024548_11795408) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 14971349 | LA MATANZA, DURERO 1470 | ARREDONDO Federico Ezequiel | 13/10/2025 20:31 | 13/10/2025 20:56 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 13/10/2025 20:32 | 13/10/2025 20:34 | SIU: Para enviar |  | ARREDONDO Federico Ezequiel | FALSE | 284 | 284 | 432 | terceros agresivos, concurrir con custodia postacion de 11 mtrs | -34.76462207 | -58.66530155
AT_LMZ366341 | AT_LMZ366341-10 (D-25-10-025028_11795783) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 12757992 | LA MATANZA, NEWBERY JORGE 3369 | LOPEZ Roberto | 13/10/2025 15:54 | 13/10/2025 16:19 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 13/10/2025 16:00 | 13/10/2025 16:11 | SIU: Para enviar |  | LOPEZ Roberto | FALSE | 274 | 274 | 432 | prioridad otro doc | -34.74047110 | -58.60325188
AT_LMZ366337 | AT_LMZ366337-10 (A_3372890444) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS3375693555 | La Matanza, MAGNASCO 1145 | SANCHEZ Gaston Alejandro | 13/10/2025 16:40 | 13/10/2025 17:05 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 13/10/2025 16:40 | 13/10/2025 17:00 | SIU: Para enviar |  | SANCHEZ Gaston Alejandro | FALSE | 356 | 356 | 432 | poste de 11mt | -34.73356283 | -58.57174831
AT_LMZ366513 | AT_LMZ366513-10 (A_5766646261) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS5764470224 | La Matanza, LARRETA E 1190 | GOROSITO Fernando | 13/10/2025 21:07 | 13/10/2025 21:32 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 13/10/2025 21:07 | 13/10/2025 21:21 | SIU: Para enviar |  | GOROSITO Fernando | FALSE | 346 | 346 | 432 | No sé puede realizar nuevo suministro porque se encuentran quebrados y podridos. Se habló con la zona | -34.70068599 | -58.47751395
AT_LMZ366520 | AT_LMZ366520-10 (A_8328146649) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS8322960791 | La Matanza, ASIA 4614 | VACCAREZZA Jonatan Omar | 13/10/2025 21:25 | 13/10/2025 21:50 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 13/10/2025 21:25 | 13/10/2025 21:40 | SIU: Para enviar |  | JUAREZ Javier Leonardo | FALSE | 295 | 295 | 432 | sé cambio tapa de med monof, en jujuy 2394. | -34.69780031 | -58.57154466
MTO_LMZ69602 | MTO_LMZ69602-10 (000010768350) |  | REPARACION LABT / C102-Reparaciones puntuales / atributo no informado | 9478769-null | LA MATANZA, BRAGADO 3701.-3999 | ALEGRE Roberto Manuel | 14/10/2025 11:16 | 14/10/2025 11:27 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 14/10/2025 10:43 | 14/10/2025 11:11 | SIU: Para enviar |  | IPARRAGUIRRE Ivan Ezequiel | FALSE | 373 | 373 | 432 | concurrir con hidrogrua y custodia para retirar directos linea 11metros | -34.81959276 | -58.64606839
AT_LMZ367031 | AT_LMZ367031-10 (D-25-10-027246_11796714) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 86266829 | LA MATANZA, RODNEY 2905 3 | LOPEZ Roberto | 14/10/2025 18:43 | 14/10/2025 19:08 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 14/10/2025 18:31 | 14/10/2025 18:34 | SIU: Para enviar |  | LOPEZ Roberto | FALSE | 561 | 427 | 551 | prioridad otro doc fuera de zona se avisa a zona | -34.73269888 | -58.61790583
AT_LMZ367059 | AT_LMZ367059-10 (000010769731) |  | REPARACIONES PREVENTIVAS MENORES / C105-Cbio/Adec conexiones/acom/medición / atr | 34092133-null | LA MATANZA, VENEZUELA 4010 | JAURI David Walter | 14/10/2025 11:58 | 14/10/2025 12:18 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 14/10/2025 11:58 | 14/10/2025 12:16 | SIU: Para enviar |  | HEIL Ricardo Juan | FALSE | 0 | 0 | 0 | cliente agrego revoque y enderezo el caño existente . poste de cruce , inclinado , flojo en base . se mantuvo comunicación. con oficina . | -34.68010471 | -58.58451596
AT_LMZ367096 | AT_LMZ367096-10 (A_1605602018) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS1602752091 | La Matanza, PEREZ ENRIQUE S DR 6048 | FLORES Miguel Angel | 15/10/2025 09:10 | 15/10/2025 09:35 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 15/10/2025 07:38 | 15/10/2025 07:43 | SIU: Para enviar |  | SALINAS Diego Armando | FALSE | 5 | 5 | 0 | no sé realizar falta otro skills | -34.78428762 | -58.62962675
AT_LMZ367170 | AT_LMZ367170-10 (D-25-10-027795_11797190) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 38498386 | LA MATANZA, LAS FLORES(LAF) 1350 CONS | BARROSO Gerardo Omar | 14/10/2025 19:43 | 14/10/2025 20:08 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 14/10/2025 19:45 | 14/10/2025 19:46 | SIU: Para enviar |  | BARROSO Gerardo Omar | FALSE | 312 | 312 | 432 | Se cierra por prioridad de otro documento a pedido de base. | -34.73824925 | -58.62711108
AT_LMZ367249 | AT_LMZ367249-10 (A_5304991189) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS5301172133 | La Matanza, OLAVARRIA 2453 | GELOSO Miguel Angel | 16/10/2025 09:23 | 16/10/2025 09:48 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 16/10/2025 10:13 | 16/10/2025 11:14 | SIU: Para enviar |  | PINEYRO Jonathan Matias | FALSE | 387 | 387 | 432 | no se realiza se colocó medidor número 20231938 se coloca marco tapa y térmica y se cambia tapa lindera se deja ramal monofásico en techo del cliente por falta de poste de cruce, mandar a colocar poste de cruce y a energizar | -34.69773015 | -58.48841015
AT_LMZ367190 | AT_LMZ367190-10 (A_6497757966) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS6494769659 | La Matanza, LAS VIOLETAS 330 | SERRA Adrian Alejandro | 15/10/2025 12:45 | 15/10/2025 13:10 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 15/10/2025 12:45 | 15/10/2025 12:59 | SIU: Para enviar |  | SERRA Adrian Alejandro | FALSE | 321 | 321 | 432 | mandar hidro poste 11 mts | -34.72710999 | -58.56032007
AT_LMZ367886 | AT_LMZ367886-10 (A_4510498374) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS4519558848 | La Matanza, ACEVEDO 5076 | VERON BRITOS Raul Gustavo | 16/10/2025 11:06 | 16/10/2025 11:31 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 16/10/2025 12:52 | 16/10/2025 13:14 | SIU: Para enviar |  | VERON BRITOS Raul Gustavo | FALSE | 351 | 351 | 432 | Ocupante se compromete a adecuar y cablear habitaculo a su tablero secundario pa ra el día 16 del 10. | -34.68036286 | -58.51563176
AT_LMZ367895 | AT_LMZ367895-10 (A_9633555860) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS9633307733 | La Matanza, CRISTIANIA 3998 | GOMEZ Marcelo Omar | 15/10/2025 13:33 | 15/10/2025 13:58 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 15/10/2025 13:33 | 15/10/2025 14:31 | SIU: Para enviar |  | GOMEZ Marcelo Omar | FALSE | 404 | 404 | 432 | Mandar a conectar con hidroelevador. Se colocó el medidor número 20500393. | -34.71460908 | -58.57839430
AT_LMZ367890 | AT_LMZ367890-10 (A_6978119387) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS6979136918 | La Matanza, COSTILLA HIDALGO M 2269 | LOPEZ Gerardo Alberto | 15/10/2025 20:09 | 15/10/2025 20:34 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 15/10/2025 20:47 | 15/10/2025 21:07 | SIU: Para enviar |  | LOPEZ Gerardo Alberto | FALSE | 391 | 391 | 432 | prioridad a otro documento | -34.80437425 | -58.64537930
AT_LMZ367744 | AT_LMZ367744-10 (A_3069876763) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS3062881920 | La Matanza, SANTIAGO DEL ESTERO 2901 | LOPEZ Gerardo Alberto | 15/10/2025 17:34 | 15/10/2025 17:59 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 15/10/2025 17:43 | 15/10/2025 17:49 | SIU: Para enviar |  | LOPEZ Gerardo Alberto | FALSE | 391 | 391 | 432 | no se puede realizar nnss por postacion de 11metros, sé necesita hidro | -34.81989561 | -58.63334338
AT_LMZ367984 | AT_LMZ367984-10 (000010770105) |  | REPARACIONES PREVENTIVAS MENORES / C105-Cbio/Adec conexiones/acom/medición / atr | 84819951-null | LA MATANZA, CAÑUELAS 24 DEL CAMPO E 917 | LOPEZ Gerardo Alberto | 15/10/2025 17:08 | 15/10/2025 17:28 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 15/10/2025 16:26 | 15/10/2025 16:29 | SIU: Para enviar |  | LOPEZ Gerardo Alberto | FALSE | 391 | 391 | 432 | no realizado | -34.85140126 | -58.67818398
MTO_LMZ20637 | MTO_LMZ20637-10 (000020918850) |  | REPARACION LAMT Y PLAT / PA303-Adecuaciones puntuales / atributo no informado | K1921JU-null | LA MATANZA, AYACUCHO 801.899 AYACUCHO 801 899 | VACCAREZZA Jonatan Omar | 15/10/2025 18:39 | 15/10/2025 18:54 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 15/10/2025 18:19 | 15/10/2025 18:29 | SIU: Para enviar |  | JUAREZ Javier Leonardo | FALSE | 364 | 364 | 432 | Sé verif CT y arranques k sin identificación. | -34.69999215 | -58.51859567
AT_LMZ368015 | AT_LMZ368015-10 (A_4830618445) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS4830341235 | La Matanza, MURGUIONDO 2542 | RAMOS FERNANDEZ Laureano Ricardo | 16/10/2025 10:03 | 16/10/2025 10:28 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 16/10/2025 12:24 | 16/10/2025 12:29 | SIU: Para enviar |  | RAMOS FERNANDEZ Laureano Ricardo | FALSE | 356 | 356 | 432 | cambiar poste de cruce quebrado en base | -34.74628668 | -58.58075629
AT_LMZ368010 | AT_LMZ368010-10 (A_0117412771) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS0114816844 | La Matanza, DOMINGUEZ CNEL 189 | GELOSO Miguel Angel | 16/10/2025 09:51 | 16/10/2025 10:16 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 16/10/2025 11:20 | 16/10/2025 12:29 | SIU: Para enviar |  | PINEYRO Jonathan Matias | FALSE | 387 | 387 | 432 | no realizada,red subterránea (se cambió tapas del pilar) | -34.69644467 | -58.48324448
AT_LMZ296455 | AT_LMZ296455-10 (A_6504217582) |  | RECU - Verif completa de la Medicion Prepago | PS6502763875 | La Matanza, ZADO RUFINO 5601 | BARRETO Carlos Martin | 16/10/2025 10:50 | 16/10/2025 11:15 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 16/10/2025 11:02 | 16/10/2025 12:18 | SIU: Para enviar |  | BARRETO Carlos Martin | FALSE | 427 | 427 | 432 | concurrir con hidrogrua poste de 7.50 podrido en base cliente posible directo. horario real de tarea de 11:00 a 11:15 por problema se señal | -34.86489262 | -58.67433940
ATLMZ_ROWING29162 | ATLMZ_ROWING29162-10 (A_6704289505) |  | RECU - Verif completa de la Medicion Prepago | PS6708417719 | La Matanza, ANDONAEGUI J DE 2632 | VILLEGAS Sergio Adrian | 16/10/2025 11:37 | 16/10/2025 12:02 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 16/10/2025 11:37 | 16/10/2025 11:47 | SIU: Para enviar |  | VALLADARES Rolando Guillermo | FALSE | 421 | 421 | 432 | mandar a colocar medidor mapi volver con hidrogrua y policía cambiar caja mapi. posible retiro manifiesta el cliente el cliente está en la esquina de andonaegui y larraya | -34.74587046 | -58.64469730
AT_LMZ368381 | AT_LMZ368381-10 (A_7275560585) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS7273724062 | La Matanza, FARDMAN 1343 | SUAREZ Antonio Vicente | 18/10/2025 14:31 | 18/10/2025 14:56 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 18/10/2025 13:47 | 18/10/2025 13:50 | SIU: Para enviar |  | SUAREZ Antonio Vicente | FALSE | 368 | 368 | 432 | no realizado por falta de tiempo. se realiza otra tarea | -34.72596188 | -58.58386033
AT_LMZ368411 | AT_LMZ368411-10 (D-25-10-031868_11800317) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 11902583 | LA MATANZA, ROSAS J M DE BRIG GRAL 1864 | GONZALEZ Gustavo Daniel | 16/10/2025 14:32 | 16/10/2025 14:57 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 16/10/2025 14:22 | 16/10/2025 14:23 | SIU: Para enviar |  | GONZALEZ Gustavo Daniel | FALSE | 409 | 409 | 480 | no realizada a pedido de mesa | -34.67266227 | -58.53975131
AT_LMZ368445 | AT_LMZ368445-10 (A_2112845311) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS2113319137 | La Matanza, CABRAL SGTO 861 | CAMPAGNOLA Jesus Ignacio | 17/10/2025 09:51 | 17/10/2025 10:16 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 17/10/2025 09:51 | 17/10/2025 10:35 | SIU: Para enviar |  | CAMPAGNOLA Jesus Ignacio | FALSE | 391 | 391 | 432 | se coloca medidor y ramal sin cruce tapa medidor 20231639 | -34.64671115 | -58.55534216
AT_LMZ368453 | AT_LMZ368453-10 (A_6817467597) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS6813779088 | La Matanza, CORDERO CTRALMTE 5436 | RAMOS FERNANDEZ Laureano Ricardo | 17/10/2025 09:27 | 17/10/2025 09:52 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 17/10/2025 09:54 | 17/10/2025 10:01 | SIU: Para enviar |  | RAMOS FERNANDEZ Laureano Ricardo | FALSE | 362 | 180 | 432 | falta colocar poste de cruce | -34.73189503 | -58.58213238
AT_LMZ368448 | AT_LMZ368448-10 (A_5284324110) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS5288498885 | La Matanza, EL LAZO 1556 | SANCHEZ Gaston Alejandro | 16/10/2025 17:13 | 16/10/2025 17:38 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 16/10/2025 16:51 | 16/10/2025 16:56 | SIU: Para enviar |  | SANCHEZ Gaston Alejandro | FALSE | 388 | 359 | 432 | poste de 11mts | -34.73647242 | -58.57352704
AT_LMZ368495 | AT_LMZ368495-10 (A_1371736277) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS1371432415 | La Matanza, DE KAY JORGE 266 | OJEDA Mario Alejandro | 17/10/2025 10:18 | 17/10/2025 10:43 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 17/10/2025 10:58 | 17/10/2025 11:06 | SIU: Para enviar |  | BON Daniel Ricardo | FALSE | 402 | 402 | 432 | S/C | -34.68691856 | -58.61940510
AT_LMZ368490 | AT_LMZ368490-10 (A_7753889123) |  | RECU - Verif completa de la Medicion Prepago | PS7754151753 | La Matanza, DAUBERT 7087 | LOPEZ Gerardo Alberto | 16/10/2025 17:32 | 16/10/2025 17:57 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 16/10/2025 17:32 | 16/10/2025 18:05 | SIU: Para enviar |  | LOPEZ Gerardo Alberto | FALSE | 409 | 409 | 432 | no realizado a apedido de base | -34.81519432 | -58.64050284
AT_LMZ368606 | AT_LMZ368606-10 (D-25-10-032717_11800975) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 15520165 | LA MATANZA, LEOPARDI 7395 | LOPEZ Roberto | 17/10/2025 16:08 | 17/10/2025 16:33 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 17/10/2025 16:08 | 17/10/2025 16:10 | SIU: Para enviar |  | LOPEZ Roberto | FALSE | 307 | 307 | 432 | prioridad otro doc | -34.80240179 | -58.62458353
AT_LMZ368082 | AT_LMZ368082-10 (A_0457953537) |  | RECU - Verif completa de la Medicion -REGT1 | PS0451035806 | La Matanza, ATALCO 5239 | FLORES Miguel Angel | 17/10/2025 10:24 | 17/10/2025 10:49 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 17/10/2025 10:13 | 17/10/2025 10:38 | SIU: Para enviar |  | SALINAS Diego Armando | FALSE | 375 | 375 | 432 | no sé realizar. cliente ausente. se llamo no atiende. no sé puede dar suministro. ay conexión. quemada. el lugar no está avisado poste de 11 | -34.76676370 | -58.62464101
AT_LMZ368658 | AT_LMZ368658-10 (D-25-10-033010_11801184) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 13980324 | LA MATANZA, ROSAS J M DE BRIG GRAL 5294 | SERRA Adrian Alejandro | 17/10/2025 11:10 | 17/10/2025 11:35 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 17/10/2025 11:21 | 17/10/2025 11:22 | SIU: Para enviar |  | SERRA Adrian Alejandro | FALSE | 371 | 371 | 432 | doc a otro móvil | -34.69175474 | -58.57067369
AT_LMZ368784 | AT_LMZ368784-10 (A_9569098646) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS9561788504 | La Matanza, CAMINO DE LA RIBERA 700 | SUAREZ Antonio Vicente | 20/10/2025 11:11 | 20/10/2025 11:36 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 20/10/2025 11:11 | 20/10/2025 11:26 | SIU: Para enviar |  | SUAREZ Antonio Vicente | FALSE | 336 | 336 | 432 | se adjunto fotos zona Mulcon. se comunico a. la zona. | -34.72419184 | -58.48217558
AT_LMZ368747 | AT_LMZ368747-10 (D-25-10-033493_11801483) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 5461792 | LA MATANZA, SAN MARTIN GRAL AVDA 348 3 F | ASHBEY Alexis Lionel | 17/10/2025 19:33 | 17/10/2025 19:58 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 17/10/2025 19:33 | 17/10/2025 19:44 | SIU: Para enviar |  | SEILER Claudio Alejandro | FALSE | 320 | 270 | 432 | medidor interno, se llamó al cliente y no contesta. | -34.64490694 | -58.56022668
AT_LMZ368838 | AT_LMZ368838-10 (A_4066048256) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS4061330113 | La Matanza, COLORADO 6837 | BENITEZ Mariano | 17/10/2025 17:17 | 17/10/2025 17:42 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 17/10/2025 17:18 | 17/10/2025 17:34 | SIU: Para enviar |  | BENITEZ Mariano | FALSE | 373 | 373 | 432 | no realizado postacion de 11 metrs. venir con idroelevador | -34.85515588 | -58.66710421
AT_LMZ368844 | AT_LMZ368844-10 (A_6274697623) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS6272123417 | La Matanza, ROSAS J M DE BRIG GRAL 29925 | BENITEZ Mariano | 17/10/2025 20:03 | 17/10/2025 20:28 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 17/10/2025 20:03 | 17/10/2025 20:09 | SIU: Para enviar |  | BENITEZ Mariano | FALSE | 373 | 373 | 432 | no sé pudo realizar falta otros skills | -34.90214359 | -58.69679769
AT_LMZ368871 | AT_LMZ368871-10 (000010770615) |  | REPARACIONES PREVENTIVAS MENORES / C105-Cbio/Adec conexiones/acom/medición / atr | 84819576-null | LA MATANZA, PJE. FRAGUEIRO 2 22 | BENITEZ Mariano | 17/10/2025 16:05 | 17/10/2025 16:25 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 17/10/2025 16:05 | 17/10/2025 16:30 | SIU: Para enviar |  | BENITEZ Mariano | FALSE | 373 | 373 | 432 | no sé pudo realizar. falta otro Skills.. venir con idroelevador | -34.85179233 | -58.67778068
AT_LMZ369073 | AT_LMZ369073-10 (A_0218660186) |  | MOR - Rehabilitación Automática de Servicio T1 | PS0216134707 | LM, LAS ARTES 7661 | BENITEZ Mariano | 17/10/2025 20:45 | 17/10/2025 21:10 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 17/10/2025 20:27 | 17/10/2025 20:30 | SIU: Para enviar |  | BENITEZ Mariano | FALSE | 373 | 373 | 432 | no realizado. falta otro Skills | -34.81601520 | -58.63613422
AT_LMZ368783 | AT_LMZ368783-10 (A_7964899169) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS7960615467 | La Matanza, ALVARADO 411 | GOMEZ Marcelo Omar | 18/10/2025 11:40 | 18/10/2025 12:05 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 18/10/2025 11:24 | 18/10/2025 11:27 | SIU: Para enviar |  | GOMEZ Marcelo Omar | FALSE | 387 | 387 | 432 | Se cierra parcial a pedido del despacho. | -34.64914348 | -58.56439073
AT_LMZ369396 | AT_LMZ369396-10 (D-25-10-034854_11802892) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 68539799 | LA MATANZA, ANTEQUERA 4694 A | PERALTA Nestor Fabian | 18/10/2025 15:40 | 18/10/2025 16:05 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 18/10/2025 15:53 | 18/10/2025 15:55 | SIU: Para enviar |  | PERALTA Nestor Fabian | FALSE | 42 | 42 | 432 | S/C | -34.76052199 | -58.62583980
AT_LMZ369501 | AT_LMZ369501-10 (D-25-10-035471_11803387) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 71071324 | LA MATANZA, RIOJA 130 FDO | GALINDO AMARO Manuel Adrian | 19/10/2025 01:25 | 19/10/2025 01:50 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 19/10/2025 01:33 | 19/10/2025 01:36 | SIU: Para enviar |  | GALINDO AMARO Manuel Adrian | FALSE | 329 | 329 | 480 | no se puede llegar a destino por zona peligrosa.Intentar en otro turno.Se cierra documento en zona segura. | -34.80806386 | -58.62116049
AT_LMZ369511 | AT_LMZ369511-10 (D-25-10-035521_11803440) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 9422809 | LA MATANZA, PERU 1945 1 3 | RETAMOZO Daniel Marcelo | 19/10/2025 06:14 | 19/10/2025 06:39 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 19/10/2025 06:15 | 19/10/2025 06:23 | SIU: Para enviar |  | RETAMOZO Daniel Marcelo | FALSE | 395 | 395 | 480 | no realizada medidores internos cliente no contesta | -34.67523984 | -58.55555607
AT_LMZ369498 | AT_LMZ369498-10 (D-25-10-035430_11803355) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 7545514 | LA MATANZA, ACHEGA DOMINGO 4646 3 | SALAS Pablo Gerardo | 19/10/2025 07:16 | 19/10/2025 07:41 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 19/10/2025 07:21 | 19/10/2025 07:25 | SIU: Para enviar |  | SALAS Pablo Gerardo | FALSE | 405 | 405 | 480 | no sé realiza por postacion de 11 mts, venir con hidro para reconectar cliente sin acometida por reconexión | -34.75683704 | -58.62236695
AT_LMZ368454 | AT_LMZ368454-10 (A_6996463668) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS6993966586 | La Matanza, GORRITI 4265 | SUAREZ Antonio Vicente | 19/10/2025 09:30 | 19/10/2025 09:55 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 19/10/2025 09:30 | 19/10/2025 09:41 | SIU: Para enviar |  | SUAREZ Antonio Vicente | FALSE | 350 | 350 | 432 | no se realiza , tiene aproximado 50 mts distancia desde línea lape al puntual , para instalacion medidor trifásico .se. adjunto fotos. | -34.72209936 | -58.48858342
AT_LMZ_LMN208914 | AT_LMZ_LMN208914-10 (A_3547078899) |  | MOR - Rehabilitación Automática de Servicio T1 | PS3547299827 | LM, COBO JUAN F 3111 | ORELLANO Omar Alberto | 19/10/2025 15:11 | 19/10/2025 15:36 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 19/10/2025 15:11 | 19/10/2025 15:26 | SIU: Para enviar |  | ORELLANO Omar Alberto | FALSE | 398 | 398 | 432 | se verifica cliente puntual suspendido de altura en poste 11mts. concurrir con hidro, se habla con DBT y con zona. | -34.74463074 | -58.63256970
AT_LMZ368776 | AT_LMZ368776-10 (A_2222476418) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS2227955085 | La Matanza, CONDE CNEL 5027 | FLORES Miguel Angel | 20/10/2025 10:02 | 20/10/2025 10:27 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 20/10/2025 10:26 | 20/10/2025 10:43 | SIU: Para enviar |  | SALINAS Diego Armando | FALSE | 369 | 369 | 432 | no sé realizar ay que mandar a colocar poste de cruse y sacar. ramal. vecino. asi no pasa por el techo del vecino | -34.77180279 | -58.63551315
AT_LMZ368849 | AT_LMZ368849-10 (A_7301873379) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS7309627761 | La Matanza, IPIRANGA 2366 | JIMENEZ Miguel Angel | 20/10/2025 09:41 | 20/10/2025 10:06 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 20/10/2025 10:23 | 20/10/2025 10:47 | SIU: Para enviar |  | CINTO Cristian Ernesto | FALSE | 348 | 261 | 432 | falta poste de cruse para realizar ramal trifásico.pilar apto | -34.71489187 | -58.61507077
AT_LMZ369662 | AT_LMZ369662-10 (D-25-10-036404_11804337) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 39930951 | LA MATANZA, BARRIO 20 DE JUNIO EDIF 41 1 5 | CULLARI Marcelo Alejandro | 20/10/2025 07:45 | 20/10/2025 08:10 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 20/10/2025 07:53 | 20/10/2025 07:57 | SIU: Para enviar |  | CULLARI Marcelo Alejandro | FALSE | 323 | 323 | 432 | no se pudo realizar la tarea x qué no tenemos custodia | -34.69437726 | -58.57537671
AT_LMZ_LMN207730 | AT_LMZ_LMN207730-10 (A_0099290416) |  | RECU - Verif completa de la Medicion -REGT1 | PS0093095312 | La Matanza, PUJOL 4685 | BERNACHEA Javier Adrian | 20/10/2025 11:58 | 20/10/2025 12:23 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 20/10/2025 13:31 | 20/10/2025 13:43 | SIU: Para enviar |  | MURILLO Daniel Eduardo | FALSE | 356 | 356 | 432 | conexión clandestina aérea ( al vuelo) se requiere hidrogrúa hablado con la oficina. | -34.71179462 | -58.56436213
MTO_LMZ70249 | MTO_LMZ70249-10 (000010770974) |  | REPARACION LABT / C105-Cbio/Adec conexiones/acom/medición / atributo no informad | GB6657547818-null | LA MATANZA, BELGRANO 349 | GOMEZ Marcelo Omar | 20/10/2025 11:03 | 20/10/2025 11:14 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 20/10/2025 11:03 | 20/10/2025 11:30 | SIU: Para enviar |  | GOMEZ Marcelo Omar | FALSE | 396 | 396 | 432 | Ausencia de encargado, se cierra parcial. No se puede acceder al lugar. | -34.64231442 | -58.56938838
AT_LMZ368907 | AT_LMZ368907-10 (A_8485465193) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS8487641921 | La Matanza, ZINNY ANTONIO 2295 | JIMENEZ Miguel Angel | 21/10/2025 08:45 | 21/10/2025 09:10 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 21/10/2025 08:33 | 21/10/2025 08:42 | SIU: Para enviar |  | CINTO Cristian Ernesto | FALSE | 330 | 330 | 432 | falta poste de cruse no realiza trabajo | -34.72490082 | -58.60280806
AT_LMZ_LMN206059 | AT_LMZ_LMN206059-10 (A_1175392019) |  | MOR - Corte de Suministro T1 | PS1178344351 | LM, DEL CAMPO LORETO N 7149 | AGUILERA Rosario Nicomedes | 21/10/2025 11:29 | 21/10/2025 11:54 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 21/10/2025 12:26 | 21/10/2025 12:41 | SIU: Para enviar |  | AGUILERA Rosario Nicomedes | FALSE | 374 | 374 | 432 | se re suspendio en borbera y cambio tapa. poste de 11 | -34.76186628 | -58.57499065
AT_LMZ369887 | AT_LMZ369887-10 (D-25-10-037456_11805219) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 9701213 | LA MATANZA, PEREZ ROQUE 6086 FDO | BARRAZA Roberto Carlos | 20/10/2025 16:13 | 20/10/2025 16:38 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 20/10/2025 16:13 | 20/10/2025 16:14 | SIU: Para enviar |  | BARRAZA Roberto Carlos | FALSE | 0 | 0 | 0 | no realizada | -34.71413969 | -58.57872529
AT_LMZ369927 | AT_LMZ369927-10 (A_2290896840) |  | MOR - Rehabilitación Automática de Servicio T1 | PS2297018989 | LM, BACH JUAN S 5807 | TROIANO Guillermo Antonio | 20/10/2025 19:56 | 20/10/2025 20:21 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 20/10/2025 19:57 | 20/10/2025 20:09 | SIU: Para enviar |  | ESPINOLA Ezequiel Ignacio | FALSE | 423 | 423 | 432 | requiere hidro, postacion de 11 mts | -34.72336422 | -58.57173817
AT_LMZ370159 | AT_LMZ370159-10 (D-25-10-033409_11805754) |  | PRM / PROGRAMADO / atributo no informado | 101371528 | LA MATANZA, SANABRIA - Entrecalles: MORENO JOSE MARIA y LARRE J L | JUAREZ Cesar Dario | 20/10/2025 23:40 | 21/10/2025 00:25 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 20/10/2025 23:43 | 20/10/2025 23:45 | SIU: Para enviar |  | JUAREZ Cesar Dario | FALSE | 416 | 416 | 480 | RT comunica qué todavía no se encuentran las tareas finalizadas. | -34.76705327 | -58.64442300
AT_LMZ370003 | AT_LMZ370003-10 (D-25-10-038106_11805663) |  | PRM / FORZADO / atributo no informado | 79357912 | LA MATANZA, RAMOS MEJIA 6500 | JUAREZ Cesar Dario | 21/10/2025 04:04 | 21/10/2025 04:29 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 21/10/2025 05:13 | 21/10/2025 05:14 | SIU: Para enviar |  | JUAREZ Cesar Dario | FALSE | 416 | 416 | 480 | S/C | -34.88904935 | -58.68094497
AT_LMZ370012 | AT_LMZ370012-10 (A_2685215978) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS2681123910 | La Matanza, CALIFORNIA 5811 | ALEGRE Roberto Manuel | 21/10/2025 09:05 | 21/10/2025 09:30 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 21/10/2025 09:36 | 21/10/2025 09:48 | SIU: Para enviar |  | IPARRAGUIRRE Ivan Ezequiel | FALSE | 352 | 352 | 432 | colocar poste de cruce frente al habitáculo. línea más próxima a 75 metros aprox | -34.81334248 | -58.65513373
ATLMZ_ROWING33180 | ATLMZ_ROWING33180-10 (D_3628026193) |  | Denuncias | PS2223325932 | La Matanza, URIEN 884 | BARRETO Carlos Martin | 21/10/2025 11:47 | 21/10/2025 12:12 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 21/10/2025 11:32 | 21/10/2025 11:41 | SIU: Para enviar |  | BARRETO Carlos Martin | FALSE | 409 | 409 | 432 | cortar directo aereo de iluminaria con hidrogrua y custodia policial medidor en el lugar n 17564171 | -34.82408567 | -58.65793750
AT_LMZ370235 | AT_LMZ370235-10 (A_9337234927) |  | MOR - Rehabilitación Automática de Servicio T1 | PS9338627971 | LM, NOBEL ALFREDO 1221 | LOPEZ Gerardo Alberto | 21/10/2025 12:52 | 21/10/2025 13:17 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 21/10/2025 12:42 | 21/10/2025 12:48 | SIU: Para enviar |  | LOPEZ Gerardo Alberto | FALSE | 426 | 426 | 432 | sé requiere hidro para RH en altura poste de 11metros | -34.84667411 | -58.64101295
AT_LMZ_LMN207026 | AT_LMZ_LMN207026-10 (A_7508042971) |  | MOR - Suspensión Suministro T1 | PS7504735673 | LM, CIRC2 SEC1 MANZ 8 | MARISTAIN Fabian Alejandro | 21/10/2025 13:02 | 21/10/2025 13:27 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 21/10/2025 13:53 | 21/10/2025 14:21 | SIU: Para enviar |  | MARISTAIN Fabian Alejandro | FALSE | 323 | 319 | 432 | se espera a cliente para poder abonar cliente se compromete a pagar el día de hoy por pago fácil ya que no llega con el dinero en MP se cambia tapa marco y se coloca térmica | -34.72538822 | -58.52006723
AT_LMZ370011 | AT_LMZ370011-10 (A_2462597815) |  | ATCL - Inspección/Aprobación Pilar e Instalacion de Medidor | PS2461402329 | La Matanza, LURO AVDA 5692 | RAMOS FERNANDEZ Laureano Ricardo | 21/10/2025 12:51 | 21/10/2025 13:16 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 21/10/2025 12:55 | 21/10/2025 13:04 | SIU: Para enviar |  | RAMOS FERNANDEZ Laureano Ricardo | FALSE | 292 | 292 | 432 | cambiar poste de cruce quebrado | -34.74557684 | -58.59025744
AT_LMZ370468 | AT_LMZ370468-10 (A_2955655385) |  | MOR - Rehabilitación Automática de Servicio T2 | PS2952221725 | LM, PARAGUAY 2449 | RAICES Esteban German | 21/10/2025 18:10 | 21/10/2025 18:35 | Cerrado | Necesita otros skills/herramientas/materiales | 21/10/2025 18:17 | 21/10/2025 18:27 | SIU: Para enviar |  | RAICES Esteban German | FALSE | 401 | 401 | 432 | se verifico medidor que fue retirado, se informo a la mesa y se deriva documento a t2. | -34.68213875 | -58.55502705